Orga - finalisations

Ce document comprend les dernières finalisations à voir entre :
    neox, wilder, Richard Stallman et David Forgeron

# A discuter entre nous

Planning
- 13h - 15h : installation (stand + conf), formation, simulation
  - Demander si possibilité de venir avant 13h (voir carrément le matin)
  - Si on à le temps : aider Parinux dans son Install Party
- 15h - 17h : conférence
- 17h - 18h : Q/A
- 18h - 19h : on range et on discute

Interactions avec les autres associations
- Si le temps le permet, nous aiderons Parinux dans son Install Party de 14h à 15h.
- L'AFUL est normalement présente (Odile et Jean-Yves) pour nous aider dans l'installation et l'animation le stand

Ressources humaines
- Qui au stand ? => quelqu'un de a-lec à tout moment
- Qui à la réal ? => 2 personnes et neox pour la montée en compétence
- Qui pour transmettre les questions à RMS ?
- Qui pour introduire RMS ?
- Qui sera le contact de M. Forgeron ?

Valider l'orga des Q/A
- Questions des auditeurs à Richard :
  - par micro
  - par papiers écrits gros
- Doit on lui faire parvenir les questions en amont ?
  - NON

Billets de train ou d'avion à prévoir (en cours)
Hébergement : chez Antoine
Quels type de tables / chaises (hautes ou basses) nous souhaitons installer pour le stand ET la conf ?
neox voit avec RMS pour la conf
à réfléchir pour le stand
Se mettre d'accord avec RMS sur :
nom de la conf
sujet de la conf
- Les principes du logiciel libre et la différence entre libre et open source
- Les compagnies qui disent faire du logiciel libre mais font de l'open source pour contrôler les utilisateurs
- Le capitalisme de surveillance qui profite de l'open source et les enjeux pour l'avenir
- Le matériel dont la conception est libre : free hardware design
- demandes spéciales :
  - thé, lait, sucre, pepsi (a confirmer)
  - bloc note et stylo pour la mailing list (a confirmer)
  - micro cravate

  - ...

# A envoyer à David Forgeron

disposons-nous de notre propre instance peertube, où comptons-nous utiliser une instance publique ?
- la notre si elle fonctionne
- si elle fontionne pas, on utilisera probablement celle de framatube

quelles-sont les modalités techniques requises par peertube pour le direct ?
flux OBS

RMS à-t-il formulé des demandes spécifiques quand à l'organisation de la conférence ?
- Port du masque fortement conseillé pour tous les auditeurs pour se protéger (lui-même a une santé fragile)
- Ventilation
- Enregistrement et diffusion ok (attention à prévoir un accès sans javascript)
- point hébergement et voyage (voir avec le CA)
- besoin de table et chaise
- ordinateur + tableau / écran pour projeter des diapos
- si possible microphone qui s'attache à la chemise (ne pas avoir à le tenir dans les mains)
- utilisation de papiers pour poser des questions (problèmes auditifs)

Combien de participants physiques ? (pour le parking gratuit)
neox estime ce nombre à grand max 10
demander aux membres via la mailing list "membres"
(Le mieux c'est de de mettre un lien vers un pad et leur demander d'écrire leur nom pour éviter l'avalanche d'emails)
Envoyer un mail à M. Forgeron avec les indications importantes :
titre de la conférence
horaires
les sujets abordés
les specificités a aborder ou elements graphiques a partager.
De leur côté,  ils nous mettront dans la liste des partenaires.
Demander la charte pour bien les nommer dans nos communications (nom, logo, etc)
Lui donner les horaires définitifs (matin ou aprèm)
- de la rencontre avec lui a la cité
- de la conf
- de l'install / désinstall du matériel
- des temps de batement
# A recevoir de la part de M. Forgeron

combien de temps avant l'ouverture on a pour l'install ?
(Plus on a de temps mieux c'est)
Les trotinettes sont-elles permises ?
RMS est-il accepté ?
# entretien avec Nicolas Thierry

Considératins :
pas le meme public que la Cité
demarcher du public potentiellement
Logistique
il doit trouver quelqu'un pour organiser cela :
     trouver une salle
Il va envoyer quelques mails et contacts en région parisienne
amphi ~100-150 voir 400 places
Nous aiderons pour
install-desinstall
accueillir des gens
stand
peut etre pas le temps de mobiliser tout ca
evenement en parallele de samuel les 2,3,4,5
possible captation vidéo
jitsi box